## 퍼블리싱목록
퍼블리싱업무 총물량 31건 | [9 empty] | 총완료 23건
화면명(업무명) | 폴더경로 | 화면 ID(파일명) | 진행율 | Done | 구분 | 담당자 | 예정일자 | 종료일자 | 수정일자 | 비고
퍼블리싱 대상 디자인 식별 | web | google meet, figma | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 퍼블리싱 대상 디자인 식별
websquare Studio설치 | local | websquare.exe | 100% | O | 시스템설정파일(임시) | 김상준 | 2020-11-01 | 2020-11-01 |  | 웹스퀘어스튜디오설치
config.xml 경로설정 | /.settings/ | config.xml | 100% | O | 시스템설정파일(임시) | 김상준 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 임시 프로젝트추가 및 경로설정
websquare.html 화면설정 | /websquare/ | websquare.html | 100% | O | 시스템설정파일 | 김상준 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | 모바일 doctype, viewport 속성 추가
all.css 기본설정 | /common/css/ | all.css | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | 모바일 css파일 설정(reset, lyout)
all.css dark모드 변수처리 | /common/css/ | all.css | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  | dark모드 컬러값 변수처리 추가
noto-sans-kr.css 폰트설정 | /common/css/ | noto-sans-kr.css | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 본고딕폰트css작성
Noto Sans KR 웹폰트변환 | /common/fonts/ | Noto Sans KR | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-04 | 2020-11-04 |  | 본고딕웹폰트파일변환
swiper.css 슬라이드효과 | /common/css/ | swiper.css | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 캐러셀 라이브러리 css작성
swiper.js 라이브러리 설정 | /common/js/ | swiper.js | 100% | O | 공통 | 김상준 | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  | 캐러셀 라이브러리 커스터마이징
app bar | /static/web/pub/ | F01-1_AppBar | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-08 | 2020-11-08
bottom navigation | /static/web/pub/ | F02-1_BottomNavigation | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-09 | 2020-11-09
drawer | /static/web/pub/ | F03-1_Drawer | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-10 | 2020-11-10
popup(full) | /static/web/pub/ | F04-1_PopupFull | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-11 | 2020-11-11
popup(alert) | /static/web/pub/ | F05-1_PopupAlert | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-12 | 2020-11-12
bottom sheet | /static/web/pub/ | F06-1_BottomSheet | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-15 | 2020-11-15
toast message | /static/web/pub/ | F07-1_ToastMessage | 100% | O | 프레임구성항목 | 김상준 | 2020-11-16 | 2020-11-16
buttons | /static/web/pub/ | C01-1_Buttons | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-17 | 2020-11-17
toggle swich | /static/web/pub/ | C02-1_ToggleSwich | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-18 | 2020-11-18
input form | /static/web/pub/ | C03-1_InputForm | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-19 | 2020-11-19
sildebox | /static/web/pub/ | C04-1_SildeBox | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-22 | 2020-11-22
messagebox | /static/web/pub/ | C05-1_MessageBox | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-24 | 2020-11-24
tabcontrol | /static/web/pub/ | C06-1_TabControl | 100% | O | component | 김상준 | 2020-11-25 | 2020-11-25
icons | /static/web/pub/ | C07-1_Icons | 0% |  | component | 김상준 | 2020-11-26
dark mode | /static/web/pub/ | C08-1_DarkMode | 0% |  | component | 김상준 | 2020-11-29
basic - main frame | /static/web/pub/ | C09-1_BasicMainFrame | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-01
basic - sub frame | /static/web/pub/ | C09-2_BasicSubFrame | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-02
basic - popup frame | /static/web/pub/ | C09-3_BasicPopupFrame | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-03
schedule calendar | /static/web/pub/ | C10-1_ScheduleCalendar | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-06
grid view | /static/web/pub/ | C11-1_GridView | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-07
table layout | /static/web/pub/ | C12-1_TableLayout | 0% |  | component | 김상준 | 2020-12-08

## 대기
퍼블리싱업무 총물량 16건 | [9 empty] | 총완료 0건
화면명(업무명) | 폴더경로 | 화면 ID(파일명) | 진행율 | Done | 구분 | 담당자 | 예정일자 | 종료일자 | 수정일자 | 비고
To-Do | /static/web/pub/ | P01-1_Main_ToDo | 0% |  | 메인 | 김상준
고객조회 | /static/web/pub/ | P02-1_Main_CustomerSearch | 0% |  | 메인 | 김상준
고객조회결과 | /static/web/pub/ | P03-1_Main_CustomerSearchResult | 0% |  | 메인 | 김상준
고객조회결과상세_모바일 | /static/web/pub/ | P04-1_Main_CustomerSearchResultDetail_mobile | 0% |  | 메인 | 김상준
고객조회결과상세_홈 | /static/web/pub/ | P04-2_Main_CustomerSearchResultDetail_home | 0% |  | 메인 | 김상준
통합상담이력 | /static/web/pub/ | P05-1_Popup_IntegratedConsultationHistory | 0% |  | 팝업 | 김상준
고객정보 사전조회 안내 | /static/web/pub/ | P05-2_Popup_CustomerInformationGuide | 0% |  | 팝업 | 김상준
개통지역확인 | /static/web/pub/ | P06-1_Main_Openstatus | 0% |  | 메인 | 김상준
내알림 | /static/web/pub/ | P07-1_Main_MyNotification | 0% |  | 메인 | 김상준
고객동의 완료내역 | /static/web/pub/ | P08-1_Main_CustomerConsentCompletiondetails | 0% |  | 메인 | 김상준
우측상단 햄버거 - 전체메뉴 | /static/web/pub/ | P09-1_Main_RightMenu | 0% |  | 메인 | 김상준
바닥화면 - 전체메뉴 | /static/web/pub/ | P10-1_Main_AllMenu | 0% |  | 메인 | 김상준
설정 | /static/web/pub/ | P11-1_Popup_Setting | 0% |  | 팝업 | 김상준
메시지팝업 | /static/web/pub/ | P12-1_Popup_Alert | 0% |  | 팝업 | 김상준
Bottom Sheet | /static/web/pub/ | P13-1_Popup_BottomSheet | 0% |  | 팝업 | 김상준
Toast Message | /static/web/pub/ | P14-1_Popup_ToastMessage | 0% |  | 팝업 | 김상준

## 메모
웹스퀘어 라이선스
로그인화면 웹?앱? 하이브리드앱?
디바이스UI 세로사이즈에 포함, 불포함
font-stretch(장평) 웹폰트 적용불가
핸드폰 모델별 아이폰하단메뉴 높이
필터항목 component는 어떤걸로? 현재는 체크박스
날짜입력폼 native로 하는건 어떨지
체크박스 체크된 이미지 필요 계속버튼 활성이미지 필요
레이아웃 다시 잡기 flex direction column
화면분할 4분할
dark모드
캘린더 2종 그냥캘린더 스케줄캘린더
알림 push 화면
figma : sang1009@naver.com // 0504tkdwns!